## ИНСТРУКЦИЯ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
Отделка для SIGNAL — Пошаговое руководство
ОБЗОР СТРУКТУРЫ ФАЙЛА
| Лист | Назначение | Действия пользователя
| СПРАВОЧНИК | Справочник категорий, весов, площадей | Настроить развесовку и площади
| ПЛАН ЧЕРН/ЧИСТ * | Плановые м2 по неделям (сетка) | Вносить плановые м2
| ФАКТ ЧЕРН/ЧИСТ * | Фактические м2 по неделям (сетка) | Вносить фактические м2
| ОТЧЕТ | Сводный отчёт по % выполнения | Только просмотр (авто)
| SIGNAL | Карточки для системы SIGNAL | Только просмотр (авто)
ЭТАП 0: СТРУКТУРА ПРОЕКТА
0.1 | Текущая конфигурация:
Проект рассчитан на фиксированную структуру:
* ПОДЗЕМ — подземная часть (6 подкатегорий: 8.1.1 - 8.1.6)
* К1 — корпус 1 (7 подкатегорий: 8.2.1 - 8.2.7)
* К2 — корпус 2 (аналогично К1)
* К3 — корпус 3 (аналогично К1)
Для изменения количества корпусов используйте конструктор (HTML-генератор).
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ВЕС: МЕТОДИКА
Вес — это доля трудозатрат вида работ от общего объёма. Определяется экспертно в 3 шага.
Шаг 1. Черновая / Чистовая (столбцы E и F)
Представьте: всё помещение = 100% работ по отделке.
Оцените: какую долю общих усилий занимает черновая, а какую чистовая?
Оценивайте по трудозатратам и длительности, не по стоимости материалов.
Черновая обычно тяжелее по трудоёмкости (стяжка, штукатурка),
но чистовая может быть дороже по материалам — это не влияет на вес.
Пример: Черновая = 0.60, Чистовая = 0.40. Сумма = 1.00
Шаг 2. Пол / Стены / Потолок внутри Черновой (столбцы H, I, J)
Теперь возьмите только черновую отделку = 100%. Распределите:
Пол — стяжка, гидроизоляция, выравнивание
Стены — штукатурка, грунтовка, выравнивание
Потолок — разводка, выравнивание
Задайте вопрос: "Бригада работает N дней — сколько дней на пол? стены? потолок?"
Доля дней = вес. Пример: Пол=0.35, Стены=0.40, Потолок=0.25. Сумма = 1.00
Шаг 3. Пол / Стены / Потолок / Запол. внутри Чистовой (столбцы L, M, N, O)
Аналогично, чистовая отделка = 100%. Распределите:
Пол — плитка, ламинат, наливной пол
Стены — покраска, обои, панели, плитка
Потолок — подвесной потолок, покраска
Заполн. проемов — установка дверей, окон, витражей (если есть)
Если заполн. проемов нет — ставьте O=0, сумма L+M+N = 1.00
Пример: Пол=0.32, Стены=0.29, Потолок=0.23, Запол.=0.16. Сумма = 1.00
Принцип оценки
"Если бригада работает на этом помещении N дней,
сколько дней уйдёт на пол? на стены? на потолок?"
Доля дней = вес.
ЭТАП 1: СПРАВОЧНИК — РАЗВЕСОВКА
1.1 | Дата начала проекта | Ячейка СПРАВОЧНИК!B35
Первая дата — это дата первого отчёта в SIGNAL, которая входит в период плановых сроков реализации.
1.2 | Плановые площади (м2) | Столбец СПРАВОЧНИК!B, строки 3-15
Введите общую плановую площадь (м2) для каждой подкатегории отделки.
Пример: 8.1.1 Парковка = 12500 м2, 8.2.1 Лобби = 3200 м2
Если подкатегория не применяется в проекте (напр. 8.2.6, 8.2.7) — поставьте 0.
При плане = 0 все формулы ОТЧЕТ и SIGNAL по этой категории обнулятся автоматически.
1.3 | Веса черновой / чистовой | Столбцы СПРАВОЧНИК!E-F, строки 3-15
Определите долю черновой (E) и чистовой (F) отделки для каждой подкатегории.
! Сумма E + F для каждой строки должна равняться 1.0
Пример: Черновая = 0.60, Чистовая = 0.40 -> сумма = 1.00
1.4 | Развесовка черновой отделки | Столбцы СПРАВОЧНИК!H-J, строки 3-15
Распределите вес черновой работы по видам:
H = Пол, I = Стены, J = Потолок
! Сумма H + I + J для каждой строки должна равняться 1.0
Шаблон (если нет данных): Пол = 0.35, Стены = 0.40, Потолок = 0.25
1.5 | Развесовка чистовой отделки | Столбцы СПРАВОЧНИК!L-O, строки 3-15
Распределите вес чистовой работы по видам:
L = Пол, M = Стены, N = Потолок, O = Заполн. проемов
! Сумма L + M + N + O для каждой строки должна равняться 1.0
Не все подкатегории имеют "Заполн. проемов". Если O = 0, то сумма L + M + N = 1.0
Подкатегории с Заполн. проемов: 8.1.1, 8.1.2, 8.1.4, 8.1.5, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5
1.6 | Распределение по корпусам | СПРАВОЧНИК строки 26-30, столбцы I-K
Задайте доли распределения надземных подкатегорий (8.2.x) между К1, К2, К3.
! Сумма долей К1 + К2 + К3 по каждой строке должна = 1.0
V | Проверка этапа 1:
* Строки 21-24 СПРАВОЧНИК: контрольные суммы весов (должны = 1.00)
* Все площади > 0 для активных категорий
* Дата начала проекта указана корректно
ЭТАП 2: ВВОД ДАННЫХ
2.1 | Куда вводить данные
Данные вводятся напрямую в листы ПЛАН и ФАКТ (по 8 листов: ЧЕРН/ЧИСТ x ПОДЗЕМ/К1/К2/К3).
ОТЧЕТ и SIGNAL читают данные именно из этих листов — заполняйте их напрямую.
2.2 | Структура листов ПЛАН / ФАКТ
Столбец A — дата недели (заполняется автоматически от даты старта из СПРАВОЧНИК!B35).
Столбцы B и далее — м2 по подкатегориям, сгруппированные по видам работ:
| Элемент | Описание | Действие
| A - Дата | Дата недели (авто, +7 дней) | Не трогать
| Группа столбцов по категории | Пол / Стены / Потолок (по 3 столбца на категорию) | ЗАПОЛНЯТЬ м2
| Чист: + Заполн. проемов | Пол / Стены / Потолок / Запол. (по 4 столбца) | ЗАПОЛНЯТЬ м2
| Итоговые столбцы (справа) | Суммы по видам работ | Авто (формулы)
2.3 | Какой лист для чего
| Лист | Когда заполнять | Что вносить
| ПЛАН ЧЕРН ПОДЗЕМ | До начала работ (планирование) | Плановые м2 черновой отделки подзема
| ПЛАН ЧИСТ ПОДЗЕМ | До начала работ | Плановые м2 чистовой отделки подзема
| ПЛАН ЧЕРН К1/К2/К3 | До начала работ | Плановые м2 черновой отделки по корпусам
| ПЛАН ЧИСТ К1/К2/К3 | До начала работ | Плановые м2 чистовой отделки по корпусам
| ФАКТ ЧЕРН ПОДЗЕМ | Еженедельно по факту | Фактические м2 черновой отделки подзема
| ФАКТ ЧИСТ ПОДЗЕМ | Еженедельно по факту | Фактические м2 чистовой отделки подзема
| ФАКТ ЧЕРН К1/К2/К3 | Еженедельно по факту | Фактические м2 черновой отделки по корпусам
| ФАКТ ЧИСТ К1/К2/К3 | Еженедельно по факту | Фактические м2 чистовой отделки по корпусам
2.4 | Порядок заполнения
1. Откройте нужный лист ПЛАН или ФАКТ (по секции и типу: ЧЕРН/ЧИСТ x ПОДЗЕМ/К1/К2/К3)
2. Найдите строку текущей недели (по дате в столбце A)
3. Введите м2 в ячейки соответствующих подкатегорий
4. Данные автоматически попадут в ОТЧЕТ (взвешенный %) и SIGNAL (карточки)
ЭТАП 3: КОНТРОЛЬ И ОТЧЁТНОСТЬ
3.1 | Лист ОТЧЕТ
Автоматический сводный отчёт с трёхуровневой иерархией:
Главная -> Черновая / Чистовая -> Пол / Стены / Потолок / Заполн. проемов
Столбцы отчёта:
D = Вес уровня 4 (черн./чист.), E = Вес уровня 5 (вид работ)
F = План м2, G = Факт м2, H = Факт %, I = Взвешенный %
Секция АГРЕГАЦИЯ (внизу): итоги по ПОДЗЕМ, К1, К2, К3 и общий итог проекта.
3.2 | Лист SIGNAL
Карточки формата planFact2 для выгрузки в систему SIGNAL.
5 блоков: Подзем Общий, Подзем Черн., Подзем Чист., Надзем К1 Общий, Надзем К1 Черн.
Данные обновляются автоматически при заполнении листов ВВОД.
СПРАВКА: СТАНДАРТНАЯ (ШАБЛОННАЯ) РАЗВЕСОВКА
Если нет точных данных по развесовке, используйте следующие ориентировочные значения:
| Параметр | Стандартное значение | Примечание
| Вес черновой (E) | 0.55 - 0.65 | Зависит от типа помещения
| Вес чистовой (F) | 0.35 - 0.45 | Дополняет до 1.0
| Черн: Пол (H) | 0.30 - 0.40 | Стяжка, гидроизоляция
| Черн: Стены (I) | 0.35 - 0.45 | Штукатурка, выравнивание
| Черн: Потолок (J) | 0.20 - 0.30 | Выравнивание, разводка
| Чист: Пол (L) | 0.30 - 0.46 | Плитка, ламинат, наливной
| Чист: Стены (M) | 0.28 - 0.42 | Покраска, обои, плитка
| Чист: Потолок (N) | 0.11 - 0.23 | Подвесной, покраска
| Чист: Запол. проемов (O) | 0.00 - 0.16 | Двери, окна (не все категории)
| К1 / К2 / К3 доли | 0.33 / 0.33 / 0.34 | Равномерное распределение
ЧАСТЫЕ ОШИБКИ
| X Сумма весов не равна 1.0 | Проверьте строки 21-24 СПРАВОЧНИК. Все контрольные суммы должны быть 1.00.
| X Ввод данных в ПЛАН/ФАКТ | Эти листы заполняются формулами. Вводите данные только через листы ВВОД.
| X Пустая дата начала | Без даты в СПРАВОЧНИК!B35 не работают недельные периоды.
| X Площадь = 0 | Если план м2 = 0, все формулы % выдадут 0. Проверьте столбец B СПРАВОЧНИК.
| X Запол. для категорий без него | Не все подкатегории имеют O > 0. Проверьте таблицу в п. 1.5.
ПОТОК ДАННЫХ (СХЕМА)
СПРАВОЧНИК (веса, площади, дата старта)
¦
ПЛАН ЧЕРН/ЧИСТ (пользователь вносит плановые м2)
ФАКТ ЧЕРН/ЧИСТ (пользователь вносит фактические м2)
¦
ОТЧЕТ (авто: взвешенный % = ФАКТ / ПЛАН * вес)
¦
SIGNAL (авто: карточки planFact2 для выгрузки)

## СПРАВОЧНИК
СПРАВОЧНИК КАТЕГОРИЙ ОТДЕЛКИ
Код | Часть | Название | План м² | Вес черн. | Вес чист. | ∑ весов | Черн:Пол | Черн:Стены | Черн:Потолок | ∑ черн. | Чист:Пол | Чист:Стены | Чист:Потолок | Чист:Запол. | Чист:Мебл. | ∑ чист. | Начало | Окончание | Длит.(дни) | Труд-proxy | Вес ур.3 (авто) | Вес ур.3 | Глоб. вес
8.1.1 | Подзем. | Отделка паркинг и рампы | 0 | 0.45 | 0.55 |  | 0.38 | 0.41 | 0.21 |  | 0.46 | 0.3 | 0.12 | 0.12 | 0
8.1.2 | Подзем. | Отделка эвакуац. лестн. клетки подзем. | 0 | 0.33 | 0.67 |  | 0.2 | 0.61 | 0.19 |  | 0.32 | 0.29 | 0.23 | 0.16 | 0
8.1.3 | Подзем. | Лифт. холлы, тамбур-шлюзы подзем. | 0 | 0.4 | 0.6 |  | 0.4 | 0.3 | 0.3 |  | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0
8.1.4 | Подзем. | Технич. помещения подзем. | 0 | 0.32 | 0.68 |  | 0.3 | 0.52 | 0.18 |  | 0.33 | 0.38 | 0.13 | 0.16 | 0
8.1.5 | Подзем. | Прочие помещения подзем. | 0 | 0.4 | 0.6 |  | 0.31 | 0.49 | 0.2 |  | 0.35 | 0.42 | 0.11 | 0.12 | 0
8.1.6 | Подзем. | Коммерч. помещения подзем. | 0 | 0.5 | 0.5 |  | 0.3 | 0.69 | 0.01 |  | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0
8.2.1 | Надзем. | Отделка лобби/гранд-лобби |  | 0.4 | 0.6 |  | 0.2 | 0.63 | 0.17 |  | 0.14 | 0.41 | 0.36 | 0 | 0.09
8.2.2 | Надзем. | Отделка эвакуац. лестн. клетки надзем. |  | 0.33 | 0.67 |  | 0.2 | 0.61 | 0.19 |  | 0.32 | 0.29 | 0.23 | 0.16 | 0
8.2.3 | Надзем. | Лифт. холлы, тамбур-шлюзы надзем. |  | 0.4 | 0.6 |  | 0.4 | 0.3 | 0.3 |  | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0
8.2.4 | Надзем. | Технич. помещения надзем. |  | 0.32 | 0.68 |  | 0.3 | 0.52 | 0.18 |  | 0.33 | 0.38 | 0.13 | 0.16 | 0
8.2.5 | Надзем. | Прочие помещения надзем. |  | 0.4 | 0.6 |  | 0.31 | 0.49 | 0.2 |  | 0.35 | 0.42 | 0.11 | 0.12 | 0
8.2.6 | Надзем. | Коммерч. помещения надзем. |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.3 | 0.69 | 0.01 |  | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0
8.2.7 | Надзем. | Паркинг и рампы надзем. |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.3 | 0.69 | 0.01 |  | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0
АГРЕГАЦИЯ ПО УРОВНЯМ (ур.3 → ур.2 → ур.1)
8.1 |  | Подземная часть
8.2 |  | Надземная часть
✓ ∑ вес ур.3 подзем.
✓ ∑ вес ур.3 надзем.
✓ ∑ вес ур.2
✓ ∑ глоб. вес
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ПО КОРПУСАМ
Корпус | 8.2.1 | 8.2.2 | 8.2.3 | 8.2.4 | 8.2.5 | 8.2.6 | 8.2.7 | Σ план | Вес корп.(авто) | Вес корп.
К1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
К2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
К3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
✓ ∑ вес корп.
Дата начала проекта | 2026-06-01
Note on O2: Только для 8.2.1 лобби
Note on R2: Введите дату начала работ
Note on S2: Введите дату окончания работ
Note on W2: По умолчанию = авто. Можно перезаписать вручную.

## ПЛАН ЧЕРН ПОДЗЕМ
ПЛАН ЧЕРН ПОДЗЕМ | [18 empty] | Итого подзем.
Дата | Подземная часть
| 8.1.1 Отделка паркинг и рампы |  |  | 8.1.2 Отделка эвакуац. лестн. клетки подзем. |  |  | 8.1.3 Лифт. холлы, тамбур-шлюзы подзем. |  |  | 8.1.4 Технич. помещения подзем. |  |  | 8.1.5 Прочие помещения подзем. |  |  | 8.1.6 Коммерч. помещения подзем. |  |  | Пол | Стены | Потолок
| Пол | Стены | Потолок | Пол | Стены | Потолок | Пол | Стены | Потолок | Пол | Стены | Потолок | Пол | Стены | Потолок | Пол | Стены | Потолок

## ПЛАН ЧИСТ ПОДЗЕМ
ПЛАН ЧИСТ ПОДЗЕМ
Дата | Подземная часть
| 8.1.1 Отделка паркинг и рампы |  |  |  |  | 8.1.2 Отделка эвакуац. лестн. клетки подзем. |  |  |  |  | 8.1.3 Лифт. холлы, тамбур-шлюзы подзем. |  |  |  |  | 8.1.4 Технич. помещения подзем. |  |  |  |  | 8.1.5 Прочие помещения подзем. |  |  |  |  | 8.1.6 Коммерч. помещения подзем. |  |  |  |  | Итого
| Пол | Стены | Потолок | Запол. | Мебл. | Пол | Стены | Потолок | Запол. | Мебл. | Пол | Стены | Потолок | Запол. | Мебл. | Пол | Стены | Потолок | Запол. | Мебл. | Пол | Стены | Потолок | Запол. | Мебл. | Пол | Стены | Потолок | Запол. | Мебл. | Пол | Стены | Потолок | Запол. | Мебл.

## ПЛАН ЧЕРН К1
ПЛАН ЧЕРН К1 | [21 empty] | Итого К1
Дата | Надземная часть
| 8.2.1 Отделка лобби/гранд-лобби |  |  | 8.2.2 Отделка эвакуац. лестн. клетки надзем. |  |  | 8.2.3 Лифт. холлы, тамбур-шлюзы надзем. |  |  | 8.2.4 Технич. помещения надзем. |  |  | 8.2.5 Прочие помещения надзем. |  |  | 8.2.6 Коммерч. помещения надзем. |  |  | 8.2.7 Паркинг и рампы надзем. |  |  | Пол | Стены | Потолок
| Пол | Стены | Потолок | Пол | Стены | Потолок | Пол | Стены | Потолок | Пол | Стены | Потолок | Пол | Стены | Потолок | Пол | Стены | Потолок | Пол | Стены | Потолок

## ПЛАН ЧИСТ К1
ПЛАН ЧИСТ К1
Дата | Надземная часть
| 8.2.1 Отделка лобби/гранд-лобби |  |  |  |  | 8.2.2 Отделка эвакуац. лестн. клетки надзем. |  |  |  |  | 8.2.3 Лифт. холлы, тамбур-шлюзы надзем. |  |  |  |  | 8.2.4 Технич. помещения надзем. |  |  |  |  | 8.2.5 Прочие помещения надзем. |  |  |  |  | 8.2.6 Коммерч. помещения надзем. |  |  |  |  | 8.2.7 Паркинг и рампы надзем. |  |  |  |  | Итого
| Пол | Стены | Потолок | Запол. | Мебл. | Пол | Стены | Потолок | Запол. | Мебл. | Пол | Стены | Потолок | Запол. | Мебл. | Пол | Стены | Потолок | Запол. | Мебл. | Пол | Стены | Потолок | Запол. | Мебл. | Пол | Стены | Потолок | Запол. | Мебл. | Пол | Стены | Потолок | Запол. | Мебл. | Пол | Стены | Потолок | Запол. | Мебл.

## ПЛАН ЧЕРН К2
ПЛАН ЧЕРН К2 | [21 empty] | Итого К2
Дата | Надземная часть
| 8.2.1 Отделка лобби/гранд-лобби |  |  | 8.2.2 Отделка эвакуац. лестн. клетки надзем. |  |  | 8.2.3 Лифт. холлы, тамбур-шлюзы надзем. |  |  | 8.2.4 Технич. помещения надзем. |  |  | 8.2.5 Прочие помещения надзем. |  |  | 8.2.6 Коммерч. помещения надзем. |  |  | 8.2.7 Паркинг и рампы надзем. |  |  | Пол | Стены | Потолок
| Пол | Стены | Потолок | Пол | Стены | Потолок | Пол | Стены | Потолок | Пол | Стены | Потолок | Пол | Стены | Потолок | Пол | Стены | Потолок | Пол | Стены | Потолок

## ПЛАН ЧИСТ К2
ПЛАН ЧИСТ К2
Дата | Надземная часть
| 8.2.1 Отделка лобби/гранд-лобби |  |  |  |  | 8.2.2 Отделка эвакуац. лестн. клетки надзем. |  |  |  |  | 8.2.3 Лифт. холлы, тамбур-шлюзы надзем. |  |  |  |  | 8.2.4 Технич. помещения надзем. |  |  |  |  | 8.2.5 Прочие помещения надзем. |  |  |  |  | 8.2.6 Коммерч. помещения надзем. |  |  |  |  | 8.2.7 Паркинг и рампы надзем. |  |  |  |  | Итого
| Пол | Стены | Потолок | Запол. | Мебл. | Пол | Стены | Потолок | Запол. | Мебл. | Пол | Стены | Потолок | Запол. | Мебл. | Пол | Стены | Потолок | Запол. | Мебл. | Пол | Стены | Потолок | Запол. | Мебл. | Пол | Стены | Потолок | Запол. | Мебл. | Пол | Стены | Потолок | Запол. | Мебл. | Пол | Стены | Потолок | Запол. | Мебл.

## ПЛАН ЧЕРН К3
ПЛАН ЧЕРН К3 | [21 empty] | Итого К3
Дата | Надземная часть
| 8.2.1 Отделка лобби/гранд-лобби |  |  | 8.2.2 Отделка эвакуац. лестн. клетки надзем. |  |  | 8.2.3 Лифт. холлы, тамбур-шлюзы надзем. |  |  | 8.2.4 Технич. помещения надзем. |  |  | 8.2.5 Прочие помещения надзем. |  |  | 8.2.6 Коммерч. помещения надзем. |  |  | 8.2.7 Паркинг и рампы надзем. |  |  | Пол | Стены | Потолок
| Пол | Стены | Потолок | Пол | Стены | Потолок | Пол | Стены | Потолок | Пол | Стены | Потолок | Пол | Стены | Потолок | Пол | Стены | Потолок | Пол | Стены | Потолок

## ПЛАН ЧИСТ К3
ПЛАН ЧИСТ К3
Дата | Надземная часть
| 8.2.1 Отделка лобби/гранд-лобби |  |  |  |  | 8.2.2 Отделка эвакуац. лестн. клетки надзем. |  |  |  |  | 8.2.3 Лифт. холлы, тамбур-шлюзы надзем. |  |  |  |  | 8.2.4 Технич. помещения надзем. |  |  |  |  | 8.2.5 Прочие помещения надзем. |  |  |  |  | 8.2.6 Коммерч. помещения надзем. |  |  |  |  | 8.2.7 Паркинг и рампы надзем. |  |  |  |  | Итого
| Пол | Стены | Потолок | Запол. | Мебл. | Пол | Стены | Потолок | Запол. | Мебл. | Пол | Стены | Потолок | Запол. | Мебл. | Пол | Стены | Потолок | Запол. | Мебл. | Пол | Стены | Потолок | Запол. | Мебл. | Пол | Стены | Потолок | Запол. | Мебл. | Пол | Стены | Потолок | Запол. | Мебл. | Пол | Стены | Потолок | Запол. | Мебл.

## ФАКТ ЧЕРН ПОДЗЕМ
ФАКТ ЧЕРН ПОДЗЕМ | [18 empty] | Итого подзем.
Дата | Подземная часть
| 8.1.1 Отделка паркинг и рампы |  |  | 8.1.2 Отделка эвакуац. лестн. клетки подзем. |  |  | 8.1.3 Лифт. холлы, тамбур-шлюзы подзем. |  |  | 8.1.4 Технич. помещения подзем. |  |  | 8.1.5 Прочие помещения подзем. |  |  | 8.1.6 Коммерч. помещения подзем. |  |  | Пол | Стены | Потолок
| Пол | Стены | Потолок | Пол | Стены | Потолок | Пол | Стены | Потолок | Пол | Стены | Потолок | Пол | Стены | Потолок | Пол | Стены | Потолок

## ФАКТ ЧИСТ ПОДЗЕМ
ФАКТ ЧИСТ ПОДЗЕМ
Дата | Подземная часть
| 8.1.1 Отделка паркинг и рампы |  |  |  |  | 8.1.2 Отделка эвакуац. лестн. клетки подзем. |  |  |  |  | 8.1.3 Лифт. холлы, тамбур-шлюзы подзем. |  |  |  |  | 8.1.4 Технич. помещения подзем. |  |  |  |  | 8.1.5 Прочие помещения подзем. |  |  |  |  | 8.1.6 Коммерч. помещения подзем. |  |  |  |  | Итого
| Пол | Стены | Потолок | Запол. | Мебл. | Пол | Стены | Потолок | Запол. | Мебл. | Пол | Стены | Потолок | Запол. | Мебл. | Пол | Стены | Потолок | Запол. | Мебл. | Пол | Стены | Потолок | Запол. | Мебл. | Пол | Стены | Потолок | Запол. | Мебл. | Пол | Стены | Потолок | Запол. | Мебл.

## ФАКТ ЧЕРН К1
ФАКТ ЧЕРН К1 | [21 empty] | Итого К1
Дата | Надземная часть
| 8.2.1 Отделка лобби/гранд-лобби |  |  | 8.2.2 Отделка эвакуац. лестн. клетки надзем. |  |  | 8.2.3 Лифт. холлы, тамбур-шлюзы надзем. |  |  | 8.2.4 Технич. помещения надзем. |  |  | 8.2.5 Прочие помещения надзем. |  |  | 8.2.6 Коммерч. помещения надзем. |  |  | 8.2.7 Паркинг и рампы надзем. |  |  | Пол | Стены | Потолок
| Пол | Стены | Потолок | Пол | Стены | Потолок | Пол | Стены | Потолок | Пол | Стены | Потолок | Пол | Стены | Потолок | Пол | Стены | Потолок | Пол | Стены | Потолок

## ФАКТ ЧИСТ К1
ФАКТ ЧИСТ К1
Дата | Надземная часть
| 8.2.1 Отделка лобби/гранд-лобби |  |  |  |  | 8.2.2 Отделка эвакуац. лестн. клетки надзем. |  |  |  |  | 8.2.3 Лифт. холлы, тамбур-шлюзы надзем. |  |  |  |  | 8.2.4 Технич. помещения надзем. |  |  |  |  | 8.2.5 Прочие помещения надзем. |  |  |  |  | 8.2.6 Коммерч. помещения надзем. |  |  |  |  | 8.2.7 Паркинг и рампы надзем. |  |  |  |  | Итого
| Пол | Стены | Потолок | Запол. | Мебл. | Пол | Стены | Потолок | Запол. | Мебл. | Пол | Стены | Потолок | Запол. | Мебл. | Пол | Стены | Потолок | Запол. | Мебл. | Пол | Стены | Потолок | Запол. | Мебл. | Пол | Стены | Потолок | Запол. | Мебл. | Пол | Стены | Потолок | Запол. | Мебл. | Пол | Стены | Потолок | Запол. | Мебл.

## ФАКТ ЧЕРН К2
ФАКТ ЧЕРН К2 | [21 empty] | Итого К2
Дата | Надземная часть
| 8.2.1 Отделка лобби/гранд-лобби |  |  | 8.2.2 Отделка эвакуац. лестн. клетки надзем. |  |  | 8.2.3 Лифт. холлы, тамбур-шлюзы надзем. |  |  | 8.2.4 Технич. помещения надзем. |  |  | 8.2.5 Прочие помещения надзем. |  |  | 8.2.6 Коммерч. помещения надзем. |  |  | 8.2.7 Паркинг и рампы надзем. |  |  | Пол | Стены | Потолок
| Пол | Стены | Потолок | Пол | Стены | Потолок | Пол | Стены | Потолок | Пол | Стены | Потолок | Пол | Стены | Потолок | Пол | Стены | Потолок | Пол | Стены | Потолок

## ФАКТ ЧИСТ К2
ФАКТ ЧИСТ К2
Дата | Надземная часть
| 8.2.1 Отделка лобби/гранд-лобби |  |  |  |  | 8.2.2 Отделка эвакуац. лестн. клетки надзем. |  |  |  |  | 8.2.3 Лифт. холлы, тамбур-шлюзы надзем. |  |  |  |  | 8.2.4 Технич. помещения надзем. |  |  |  |  | 8.2.5 Прочие помещения надзем. |  |  |  |  | 8.2.6 Коммерч. помещения надзем. |  |  |  |  | 8.2.7 Паркинг и рампы надзем. |  |  |  |  | Итого
| Пол | Стены | Потолок | Запол. | Мебл. | Пол | Стены | Потолок | Запол. | Мебл. | Пол | Стены | Потолок | Запол. | Мебл. | Пол | Стены | Потолок | Запол. | Мебл. | Пол | Стены | Потолок | Запол. | Мебл. | Пол | Стены | Потолок | Запол. | Мебл. | Пол | Стены | Потолок | Запол. | Мебл. | Пол | Стены | Потолок | Запол. | Мебл.

## ФАКТ ЧЕРН К3
ФАКТ ЧЕРН К3 | [21 empty] | Итого К3
Дата | Надземная часть
| 8.2.1 Отделка лобби/гранд-лобби |  |  | 8.2.2 Отделка эвакуац. лестн. клетки надзем. |  |  | 8.2.3 Лифт. холлы, тамбур-шлюзы надзем. |  |  | 8.2.4 Технич. помещения надзем. |  |  | 8.2.5 Прочие помещения надзем. |  |  | 8.2.6 Коммерч. помещения надзем. |  |  | 8.2.7 Паркинг и рампы надзем. |  |  | Пол | Стены | Потолок
| Пол | Стены | Потолок | Пол | Стены | Потолок | Пол | Стены | Потолок | Пол | Стены | Потолок | Пол | Стены | Потолок | Пол | Стены | Потолок | Пол | Стены | Потолок

## ФАКТ ЧИСТ К3
ФАКТ ЧИСТ К3
Дата | Надземная часть
| 8.2.1 Отделка лобби/гранд-лобби |  |  |  |  | 8.2.2 Отделка эвакуац. лестн. клетки надзем. |  |  |  |  | 8.2.3 Лифт. холлы, тамбур-шлюзы надзем. |  |  |  |  | 8.2.4 Технич. помещения надзем. |  |  |  |  | 8.2.5 Прочие помещения надзем. |  |  |  |  | 8.2.6 Коммерч. помещения надзем. |  |  |  |  | 8.2.7 Паркинг и рампы надзем. |  |  |  |  | Итого
| Пол | Стены | Потолок | Запол. | Мебл. | Пол | Стены | Потолок | Запол. | Мебл. | Пол | Стены | Потолок | Запол. | Мебл. | Пол | Стены | Потолок | Запол. | Мебл. | Пол | Стены | Потолок | Запол. | Мебл. | Пол | Стены | Потолок | Запол. | Мебл. | Пол | Стены | Потолок | Запол. | Мебл. | Пол | Стены | Потолок | Запол. | Мебл.

## ОТЧЕТ
ОТЧЁТ ПО ОТДЕЛОЧНЫМ РАБОТАМ
⚠ Автоматический. Не вносите данные напрямую.
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ
Код | Название | Тип | Вес ур.4 | Вес ур.5 | План м² | Факт м² | Факт % | Взвеш. %
8.1.1 |  | Главная
| Черновая | Категория
| Пол | Вид
| Стены | Вид
| Потолок | Вид
| Чистовая | Категория
| Пол | Вид
| Стены | Вид
| Потолок | Вид
| Заполн. проемов | Вид
| Меблировка | Вид
✓ Сумма
8.1.2 |  | Главная
| Черновая | Категория
| Пол | Вид
| Стены | Вид
| Потолок | Вид
| Чистовая | Категория
| Пол | Вид
| Стены | Вид
| Потолок | Вид
| Заполн. проемов | Вид
| Меблировка | Вид
✓ Сумма
8.1.3 |  | Главная
| Черновая | Категория
| Пол | Вид
| Стены | Вид
| Потолок | Вид
| Чистовая | Категория
| Пол | Вид
| Стены | Вид
| Потолок | Вид
| Заполн. проемов | Вид
| Меблировка | Вид
✓ Сумма
8.1.4 |  | Главная
| Черновая | Категория
| Пол | Вид
| Стены | Вид
| Потолок | Вид
| Чистовая | Категория
| Пол | Вид
| Стены | Вид
| Потолок | Вид
| Заполн. проемов | Вид
| Меблировка | Вид
✓ Сумма
8.1.5 |  | Главная
| Черновая | Категория
| Пол | Вид
| Стены | Вид
| Потолок | Вид
| Чистовая | Категория
| Пол | Вид
| Стены | Вид
| Потолок | Вид
| Заполн. проемов | Вид
| Меблировка | Вид
✓ Сумма
8.1.6 |  | Главная
| Черновая | Категория
| Пол | Вид
| Стены | Вид
| Потолок | Вид
| Чистовая | Категория
| Пол | Вид
| Стены | Вид
| Потолок | Вид
| Заполн. проемов | Вид
| Меблировка | Вид
✓ Сумма
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ — К1
Код | Название | Тип | Вес ур.4 | Вес ур.5 | План м² | Факт м² | Факт % | Взвеш. %
8.2.1 |  | Главная
| Черновая | Категория
| Пол | Вид
| Стены | Вид
| Потолок | Вид
| Чистовая | Категория
| Пол | Вид
| Стены | Вид
| Потолок | Вид
| Заполн. проемов | Вид
| Меблировка | Вид
✓ Сумма
8.2.2 |  | Главная
| Черновая | Категория
| Пол | Вид
| Стены | Вид
| Потолок | Вид
| Чистовая | Категория
| Пол | Вид
| Стены | Вид
| Потолок | Вид
| Заполн. проемов | Вид
| Меблировка | Вид
✓ Сумма
8.2.3 |  | Главная
| Черновая | Категория
| Пол | Вид
| Стены | Вид
| Потолок | Вид
| Чистовая | Категория
| Пол | Вид
| Стены | Вид
| Потолок | Вид
| Заполн. проемов | Вид
| Меблировка | Вид
✓ Сумма
8.2.4 |  | Главная
| Черновая | Категория
| Пол | Вид
| Стены | Вид
| Потолок | Вид
| Чистовая | Категория
| Пол | Вид
| Стены | Вид
| Потолок | Вид
| Заполн. проемов | Вид
| Меблировка | Вид
✓ Сумма
8.2.5 |  | Главная
| Черновая | Категория
| Пол | Вид
| Стены | Вид
| Потолок | Вид
| Чистовая | Категория
| Пол | Вид
| Стены | Вид
| Потолок | Вид
| Заполн. проемов | Вид
| Меблировка | Вид
✓ Сумма
8.2.6 |  | Главная
| Черновая | Категория
| Пол | Вид
| Стены | Вид
| Потолок | Вид
| Чистовая | Категория
| Пол | Вид
| Стены | Вид
| Потолок | Вид
| Заполн. проемов | Вид
| Меблировка | Вид
✓ Сумма
8.2.7 |  | Главная
| Черновая | Категория
| Пол | Вид
| Стены | Вид
| Потолок | Вид
| Чистовая | Категория
| Пол | Вид
| Стены | Вид
| Потолок | Вид
| Заполн. проемов | Вид
| Меблировка | Вид
✓ Сумма
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ — К2
Код | Название | Тип | Вес ур.4 | Вес ур.5 | План м² | Факт м² | Факт % | Взвеш. %
8.2.1 |  | Главная
| Черновая | Категория
| Пол | Вид
| Стены | Вид
| Потолок | Вид
| Чистовая | Категория
| Пол | Вид
| Стены | Вид
| Потолок | Вид
| Заполн. проемов | Вид
| Меблировка | Вид
✓ Сумма
8.2.2 |  | Главная
| Черновая | Категория
| Пол | Вид
| Стены | Вид
| Потолок | Вид
| Чистовая | Категория
| Пол | Вид
| Стены | Вид
| Потолок | Вид
| Заполн. проемов | Вид
| Меблировка | Вид
✓ Сумма
8.2.3 |  | Главная
| Черновая | Категория
| Пол | Вид
| Стены | Вид
| Потолок | Вид
| Чистовая | Категория
| Пол | Вид
| Стены | Вид
| Потолок | Вид
| Заполн. проемов | Вид
| Меблировка | Вид
✓ Сумма
8.2.4 |  | Главная
| Черновая | Категория
| Пол | Вид
| Стены | Вид
| Потолок | Вид
| Чистовая | Категория
| Пол | Вид
| Стены | Вид
| Потолок | Вид
| Заполн. проемов | Вид
| Меблировка | Вид
✓ Сумма
8.2.5 |  | Главная
| Черновая | Категория
| Пол | Вид
| Стены | Вид
| Потолок | Вид
| Чистовая | Категория
| Пол | Вид
| Стены | Вид
| Потолок | Вид
| Заполн. проемов | Вид
| Меблировка | Вид
✓ Сумма
8.2.6 |  | Главная
| Черновая | Категория
| Пол | Вид
| Стены | Вид
| Потолок | Вид
| Чистовая | Категория
| Пол | Вид
| Стены | Вид
| Потолок | Вид
| Заполн. проемов | Вид
| Меблировка | Вид
✓ Сумма
8.2.7 |  | Главная
| Черновая | Категория
| Пол | Вид
| Стены | Вид
| Потолок | Вид
| Чистовая | Категория
| Пол | Вид
| Стены | Вид
| Потолок | Вид
| Заполн. проемов | Вид
| Меблировка | Вид
✓ Сумма
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ — К3
Код | Название | Тип | Вес ур.4 | Вес ур.5 | План м² | Факт м² | Факт % | Взвеш. %
8.2.1 |  | Главная
| Черновая | Категория
| Пол | Вид
| Стены | Вид
| Потолок | Вид
| Чистовая | Категория
| Пол | Вид
| Стены | Вид
| Потолок | Вид
| Заполн. проемов | Вид
| Меблировка | Вид
✓ Сумма
8.2.2 |  | Главная
| Черновая | Категория
| Пол | Вид
| Стены | Вид
| Потолок | Вид
| Чистовая | Категория
| Пол | Вид
| Стены | Вид
| Потолок | Вид
| Заполн. проемов | Вид
| Меблировка | Вид
✓ Сумма
8.2.3 |  | Главная
| Черновая | Категория
| Пол | Вид
| Стены | Вид
| Потолок | Вид
| Чистовая | Категория
| Пол | Вид
| Стены | Вид
| Потолок | Вид
| Заполн. проемов | Вид
| Меблировка | Вид
✓ Сумма
8.2.4 |  | Главная
| Черновая | Категория
| Пол | Вид
| Стены | Вид
| Потолок | Вид
| Чистовая | Категория
| Пол | Вид
| Стены | Вид
| Потолок | Вид
| Заполн. проемов | Вид
| Меблировка | Вид
✓ Сумма
8.2.5 |  | Главная
| Черновая | Категория
| Пол | Вид
| Стены | Вид
| Потолок | Вид
| Чистовая | Категория
| Пол | Вид
| Стены | Вид
| Потолок | Вид
| Заполн. проемов | Вид
| Меблировка | Вид
✓ Сумма
8.2.6 |  | Главная
| Черновая | Категория
| Пол | Вид
| Стены | Вид
| Потолок | Вид
| Чистовая | Категория
| Пол | Вид
| Стены | Вид
| Потолок | Вид
| Заполн. проемов | Вид
| Меблировка | Вид
✓ Сумма
8.2.7 |  | Главная
| Черновая | Категория
| Пол | Вид
| Стены | Вид
| Потолок | Вид
| Чистовая | Категория
| Пол | Вид
| Стены | Вид
| Потолок | Вид
| Заполн. проемов | Вид
| Меблировка | Вид
✓ Сумма

## SIGNAL
Дата отчета | Заголовок | План-факт по объемам | Заголовок | План-факт по объемам | Заголовок | План-факт по объемам | Заголовок | План-факт по объемам | Заголовок | План-факт по объемам | Заголовок | План-факт по объемам | Заголовок | План-факт по объемам | Заголовок | План-факт по объемам | Заголовок | План-факт по объемам | Заголовок | План-факт по объемам | Заголовок | План-факт по объемам | Заголовок | План-факт по объемам | Заголовок | План-факт по объемам | Заголовок | План-факт по объемам | Заголовок | План-факт по объемам | Заголовок | План-факт по объемам | Заголовок | План-факт по объемам | Заголовок | План-факт по объемам
2026-06-29 | Статус | true | Статус | true | Статус | true | Статус | true | Статус | true | Статус | true | Статус | true | Статус | true | Статус | true | Статус | true | Статус | true | Статус | true | Статус | true | Статус | true | Статус | true | Статус | true | Статус | true | Статус | true
| Url изображения |  | Url изображения |  | Url изображения |  | Url изображения |  | Url изображения |  | Url изображения |  | Url изображения |  | Url изображения |  | Url изображения |  | Url изображения |  | Url изображения |  | Url изображения |  | Url изображения |  | Url изображения |  | Url изображения |  | Url изображения |  | Url изображения |  | Url изображения
| Тип | planFact2 | Тип | planFact2 | Тип | planFact2 | Тип | planFact2 | Тип | planFact2 | Тип | planFact2 | Тип | planFact2 | Тип | planFact2 | Тип | planFact2 | Тип | planFact2 | Тип | planFact2 | Тип | planFact2 | Тип | planFact2 | Тип | planFact2 | Тип | planFact2 | Тип | planFact2 | Тип | planFact2 | Тип | planFact2
| Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата
| Гистограмма | false | Гистограмма | false | Гистограмма | false | Гистограмма | false | Гистограмма | false | Гистограмма | false | Гистограмма | false | Гистограмма | false | Гистограмма | false | Гистограмма | false | Гистограмма | false | Гистограмма | false | Гистограмма | false | Гистограмма | false | Гистограмма | false | Гистограмма | false | Гистограмма | false | Гистограмма | false
| По месяцам | false | По месяцам | false | По месяцам | false | По месяцам | false | По месяцам | false | По месяцам | false | По месяцам | false | По месяцам | false | По месяцам | false | По месяцам | false | По месяцам | false | По месяцам | false | По месяцам | false | По месяцам | false | По месяцам | false | По месяцам | false | По месяцам | false | По месяцам | false
| Всего |  | Всего |  | Всего |  | Всего |  | Всего |  | Всего |  | Всего |  | Всего |  | Всего |  | Всего |  | Всего |  | Всего |  | Всего |  | Всего |  | Всего |  | Всего |  | Всего |  | Всего
| Тип | 8.1 Подземная часть: Общий | Тип | 8.1 Подземная часть: Черновая | Тип | 8.1 Подземная часть: Чистовая | Тип | 8.2 Надземная К1: Общий | Тип | 8.2 Надземная К1: Черновая | Тип | 8.2 Надземная К1: Чистовая | Тип | 8.2 Надземная К2: Общий | Тип | 8.2 Надземная К2: Черновая | Тип | 8.2 Надземная К2: Чистовая | Тип | 8.2 Надземная К3: Общий | Тип | 8.2 Надземная К3: Черновая | Тип | 8.2 Надземная К3: Чистовая | Тип | 8.2 Надзем. (все): Общий | Тип | 8.2 Надзем. (все): Черновая | Тип | 8.2 Надзем. (все): Чистовая | Тип | 8. Отделка общий: Общий | Тип | 8. Отделка общий: Черновая | Тип | 8. Отделка общий: Чистовая
| Ед. изм. | м2 | Ед. изм. | м2 | Ед. изм. | м2 | Ед. изм. | м2 | Ед. изм. | м2 | Ед. изм. | м2 | Ед. изм. | м2 | Ед. изм. | м2 | Ед. изм. | м2 | Ед. изм. | м2 | Ед. изм. | м2 | Ед. изм. | м2 | Ед. изм. | м2 | Ед. изм. | м2 | Ед. изм. | м2 | Ед. изм. | м2 | Ед. изм. | м2 | Ед. изм. | м2
| Учитывать дату карточки | true | Учитывать дату карточки | true | Учитывать дату карточки | true | Учитывать дату карточки | true | Учитывать дату карточки | true | Учитывать дату карточки | true | Учитывать дату карточки | true | Учитывать дату карточки | true | Учитывать дату карточки | true | Учитывать дату карточки | true | Учитывать дату карточки | true | Учитывать дату карточки | true | Учитывать дату карточки | true | Учитывать дату карточки | true | Учитывать дату карточки | true | Учитывать дату карточки | true | Учитывать дату карточки | true | Учитывать дату карточки | true
| Данные |  | Данные |  | Данные |  | Данные |  | Данные |  | Данные |  | Данные |  | Данные |  | Данные |  | Данные |  | Данные |  | Данные |  | Данные |  | Данные |  | Данные |  | Данные |  | Данные |  | Данные
Note on A2: Замените на =TODAY()
Note on B2: ИСТИНА = карточка активна. ЛОЖЬ = скрыта.
Note on B7: ИСТИНА = гистограмма. ЛОЖЬ = линейный график.
Note on B8: ИСТИНА = по месяцам. ЛОЖЬ = понедельно.
Note on B12: ИСТИНА = фильтр по дате. ЛОЖЬ = все данные.